## Sommaire
Temps
Nom | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
Jad | 24h | 10h | 9h | 10h | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 12.5
Jimmy | 24h | 8h | 9h | 11h | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 9.5
Marc | 14h | 13h | 11h | 11h | 4.5 | 5 | 3 | 5 | 2.5 | 3.5 | 9.5
Manbir | 10h | 15h | 11h | 10h | 3.5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4.5 | 9
Effort | S1: évalué sur 8
Jad | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Jimmy | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Marc | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Manbir | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6

## Jimmy
S1 | Activité | S2 | Activité | S3 | Activité | S4 | Activité | S5 | Activité | S6 | Activité | S7 | Activité | S8 | Activité | S9 | Activité | S10 | Activité | S11 | Activité
|  | 1 | Entrevue avec le client | 3 | Correction figma page accueil | 1 | Amélioration des styles de la page de Contact | 0.5 | Exigence non fonctionnelle dans Word | 4 | Tentative de faire API paiement (non complet) | 4 | Connection MongoDB et MySQL à la page détaillée selon la sélection de l'utilisateur | 4 | Page détailée selon l'ID de la voiture | 5 | Reorganization du code pour la API | 4 | Compléter système de paiement | 5 | Compléter système de paiement
|  | 2 | Modifications diagrammes | 2 | Correction des HTML (Connection) | 0.5 | Amélioration des styles de la page de Conntection | 0.5 | Correction de Word (Petite changement) |  |  |  |  | 2 | API paiement |  |  |  |  | 2 | Relier les page entre détaillée, paiement et commande
|  | 1 | Aide des coéquipiers | 1.5 | Correction Word | 1 | Amélioration des styles de la page de Login | 1 | Aide en back-end pour la page de connection (Erreur de connection ou connection réussi) |  |  |  |  | 2 | Page détaillée selon l'ID |  |  |  |  | 0.5 | Ajout des taxes
|  | 2 | Travail sur modele de BD | 2 | Correction du Figma | 4 | HTML à BD (Contact) | [12 empty] | 2 | Flexibilité du système de paiement si le produit n'existe pas dans le systèmes (automatisé)
|  |  |  | 0.5 | Aider à faire la base de données | 0.5 | Exigence fonctionnelle dans Word
[6 empty] | 1.5 | Correction des erreurs dans la page Catalogue
[6 empty] | 0.5 | Écrire le README.md
[6 empty] | 2 | Aide dans le back-end pour la barre de recherche et les conteneur de voiture

## Manbir
S1 | Activité | S2 | Activité | S3 | Activité | S4 | Activité | S5 | Activité | S6 | Activité | S7 | Activité | S8 | Activité | S9 | Activité | S10 | Activité | S11 | Activité
4 | Rédaction Word | 1 | Entrevue avec le client | 3.5 | Refais page contact | 1 | Figma (Page de commande) | 2 | Connection back-end (BD à HTML) | 6 | Page de paiement | 5 | Page de commande | 2 | Correction du javascript dans la page de commande | 4 | Correction dans la page de commande | 4 | Affichage des commentaires des personnes (non complet) | 4 | Calculatrice (taxes & interêts)
1 | partie contact | 2.5 | Révision figma | 2 | corriger figma (page contact et détaillé | 3 | Correction du document Word et ajout des parties manquantes | 1.5 | Correction + Ajout des élément du Word |  |  | 1 | Figma pour la page de comande | 2 | Aide d'API paiement |  |  | 0.5 | Recherche fonction des taxe calculatrice | 1 | Ajout dans le HTML (calculatrice)
0.5 | Diagramme draw.io | 1.5 | gestion | 3 | Corriger document analyse | 2 | Début de la page de paiement | [12 empty] | 1 | Fixer la calculatrice
|  | 1 | Modele de donnée | 0.5 | Correction de draw.io | 1.5 | Aide sur la page catalogue | [12 empty] | 3 | Arrangement de la page HTML (détaillée)
[6 empty] | 2.5 | Page de connection + inscription

## Marc
S1 | Activité | S2 | Activité | S3 | Activité | S4 | Activité | S5 | Activité | S6 | Activité | S7 | Activité | S8 | Activité | S9 | Activité | S10 | Activité | S11 | Activité
12 | Mettre en place le serveur | 1 | Finir de configure l'environnement de travail | 2 | HTML Page catalogue | 4 | Page cataloque (HTML conteneur de voiture) | 3 | Back-end connection pour la page Inscription | 2 | Implémentation de MongoDB | 2 | Page accueil (Correction des styles) | 3 | Correction de la page catalogue | 2 | Trouver des nouvelles images pour la page détailée | 3 | Correction des bouton de connexion (haut-droit) | 2 | Tentative de correction des erreurs à travers tous les HTML
1 | Interface utilisateur | 3 | Modele de donnée | 3 | Amélioration Figma | 1 | Aide dans le document Word | 1.5 | Correction du Word | 3 | Connection de MongoDB à HTML | 1 | Page détaillée | 2 | Correction backend API paiement | 0.5 | Trello | 0.5 | Trello | 2 | Connection de la petite carousel à une base de données
|  | 0.5 | Interface utilisateur | 2 | Reorganisation de tous les tâches | 0.5 | Reorganisation du Trello | [12 empty] | 1 | Descriptions des voitures
|  | 0.5 | Livrable #1 | 2 |  | 4 | Amélioration des styles dans des pages | [12 empty] | 2 | Améliorer les styles de la page d'accueil
|  | 1 | Rencontre avec le client |  |  | 0.5 | Section contact à la page d'accueil | [12 empty] | 0.5 | Trello
[6 empty] | 1 | Section d'information à la page d'accueil | [12 empty] | 2 | Correction les pages HTML

## Jad
S1 | Activité | S2 | Activité | S3 | Activité | S4 | Activité | S5 | Activité | S6 | Activité | S7 | Activité | S8 | Activité | S9 | Activité | S10 | Activité | S11 | Activité
4.5 | Début modèle donnée | 4.5 | Modèle de donnée Relationel | 2 | Assistance pour la page de catalogue | 2 | Modification de la BD | 1 | Clé de lecture dans le Word | 1 | Insertion MongoDB | 1.5 | Page détaillée selon l'ID | 2 | Fixer les erreurs à travers les pages .ejs | 2 | Fonctionnalité des boutons de se déconnecter | 3 | Aide avec Marc sur le back-end | 4.5 | Encryption et décryption mot de passe
|  | 1 | Gestion Entretien | 4 | Base de données | 3 | Page catalogue (Back-end, affichage des données de chaque voiture) |  |  | 2 | Connecton à une page | [6 empty] | 1 | Changement information de MongoDB | 2 | Fixer des bugs dans la connexion
|  | 1 | Rencontre client | 1.5 | Démontrer la connection de BD | 2 | Barre de recherche avec le back-end | [12 empty] | 4 | Dropdown utilisateur avec les informations
|  |  |  | 1.5 | Peupler la BD (INSERT + FOREIGN KEY) | 2 | Vérifie les conditions des champs d'insertion de la page Inscription et de la page contact | [12 empty] | 2 | Validation sur l'existance d'un courriel
[6 empty] | 1 | Aide pour le back-end de la page d'inscription