## Sommaire
Temps
Nom | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
Jad | 24h | 10h | 9h | 10h
Jimmy | 24h | 8h | 9h | 11h
Marc | 14h | 13h | 11h | 11h
Manbir | 10h | 15h | 11h | 10h
Effort | évalué sur 8
Jad | 7 | 6 | 5 | 7
Jimmy | 7 | 6 | 5 | 7
Marc | 6 | 6 | 5 | 7
Manbir | 5 | 6 | 7 | 7

## Jimmy
S1 | Activité | S2 | Activité | S3 | Activité | S4 | Activité | S5 | Activité
|  | 1 | Entrevue avec le client | 3 | Correction figma page accueil | 1 | Amélioration des styles de la page de Contact | 0.5 | Exigence non fonctionnelle dans Word
|  | 2 | Modifications diagrammes | 2 | Correction des HTML (Connection) | 0.5 | Amélioration des styles de la page de Conntection |  | Aide dans la petite carousel dans la page d'accueil
|  | 1 | Aide des coéquipiers | 1.5 | Correction Word | 1 | Amélioration des styles de la page de Login
|  | 2 | Travail sur modele de BD | 2 | Correction du Figma | 4 | HTML à BD (Contact)
|  |  |  | 0.5 | Aider à faire la base de données | 0.5 | Exigence fonctionnelle dans Word
[6 empty] | 1.5 | Correction des erreurs dans la page Catalogue
[6 empty] | 0.5 | Écrire le README.md
[6 empty] | 2 | Aide dans le back-end pour la barre de recherche et les conteneur de voiture

## Manbir
S1 | Activité | S2 | Activité | S3 | Activité | S4 | Activité | S5 | Activité
4 | Rédaction Word | 1 | Entrevue avec le client | 3.5 | Refais page contact | 1 | Figma (Page de commande) | 2 | Connection back-end (BD à HTML)
1 | partie contact | 2.5 | Révision figma | 2 | corriger figma (page contact et détaillé | 3 | Correction du document Word et ajout des parties manquantes | 1.5 | Correction + Ajout des élément du Word
0.5 | Diagramme draw.io | 1.5 | gestion | 3 | Corriger document analyse | 2 | Début de la page de paiement
|  | 1 | Modele de donnée | 0.5 | Correction de draw.io | 1.5 | Aide sur la page catalogue
[6 empty] | 2.5 | Page de connection + inscription

## Marc
S1 | Activité | S2 | Activité | S3 | Activité | S4 | Activité | S5 | Activité
12 | Mettre en place le serveur | 1 | Finir de configure l'environnement de travail | 2 | HTML Page catalogue | 4 | Page cataloque (HTML conteneur de voiture) | 3 | Back-end connection pour la page Inscription
1 | Interface utilisateur | 3 | Modele de donnée | 3 | Amélioration Figma | 1 | Aide dans le document Word | 1.5 | Correction du Word
|  | 0.5 | Interface utilisateur | 2 | Reorganisation de tous les tâches | 0.5 | Reorganisation du Trello |  | Petite carousel à la page d'accueil
|  | 0.5 | Livrable #1 | 2 |  | 4 | Amélioration des styles dans des pages
|  | 1 | Rencontre avec le client |  |  | 0.5 | Section contact à la page d'accueil
[6 empty] | 1 | Section d'information à la page d'accueil

## Jad
S1 | Activité | S2 | Activité | S3 | Activité | S4 | Activité | S5 | Activité
4.5 | Début modèle donnée | 4.5 | Modèle de donnée Relationel | 2 | Assistance pour la page de catalogue | 2 | Modification de la BD | 1 | Clé de lecture dans le Word
|  | 1 | Gestion Entretien | 4 | Base de données | 3 | Page catalogue (Back-end, affichage des données de chaque voiture)
|  | 1 | Rencontre client | 1.5 | Démontrer la connection de BD | 2 | Barre de recherche avec le back-end
|  |  |  | 1.5 | Peupler la BD (INSERT + FOREIGN KEY) | 2 | Vérifie les conditions des champs d'insertion de la page Inscription et de la page contact
[6 empty] | 1 | Aide pour le back-end de la page d'inscription